## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS — FUNCIONALES Y/O SISTEMA — TechMovil ERP
Plantilla según estándar IEEE 829 / ISO/IEC 29119
Proyecto / Sistema: | TechMovil ERP — Gestión de Inventario y Ventas de Celulares
Versión / Release: | v1.0.0 — Build Junio 2026
Módulo bajo prueba: | Login · Dashboard · Productos · Inventario · Ventas POS · Reportes · Clientes
Responsable QA: | Equipo QA TechMovil — Universidad Nacional del Altiplano
Fecha inicio: | 02/06/2026
Fecha fin planif.: | 02/06/2026
Entorno de prueba: | http://localhost:5173 (React 19) ¦ http://localhost:8080/api (Spring Boot)
Herramientas: | Postman v11 · k6 0.50 · Jira Software · SonarQube Community
RESUMEN DE RESULTADOS
Métrica | Total | Ejecutados | Pasados | Fallidos | Bloqueados | Omitidos | % Avance | % Éxito
TechMovil ERP | 17 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2
LEYENDA DE ESTADOS
PASS | El caso de prueba fue ejecutado y el resultado es el esperado.
FAIL | El caso fue ejecutado y el resultado NO coincide con lo esperado. Se genera defecto.
BLOQUEADO | No puede ejecutarse porque otro defecto o dependencia lo impide.
PENDIENTE | Aún no ha sido ejecutado en este ciclo de pruebas.
OMITIDO | Se decidió no ejecutar en este ciclo (descartado o diferido).

## Casos de Prueba
CASOS DE PRUEBA — TechMovil ERP — IEEE 829
ID | Módulo | Nombre del Caso | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Entrada | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Resultado | Defecto ID | Ejecutado por | Fecha | Observaciones
TC-TM-001 | Login | Login exitoso con credenciales válidas | Funcional | Alta | App desplegada. Usuario admin en BD. | Usuario: admin ¦ Clave: 1234 | 1.Ir a localhost:5173 2.Ingresar admin/1234 3.Click Ingresar | Redirige al Dashboard con 4 KPIs | Correcto. Dashboard cargado en <1.2s | ev_login_pass.png | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-002 | Login | Login con credenciales incorrectas | Funcional | Alta | App desplegada. | Usuario: x@x.com ¦ Clave: wrong | 1.Ingresar datos inválidos 2.Click Ingresar | Muestra error en rojo | Correcto. '⚠️ Credenciales incorrectas' | ev_login_fail.png | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-003 | Dashboard | Dashboard muestra 4 KPIs y gráficos | Funcional | Alta | Usuario ADMIN autenticado. | Sin datos | 1.Login 2.Ver 4 KPIs 3.Ver gráficos | 4 KPIs + gráfico barras + alertas | Correcto. 23 ventas, S/155K, 152 uds, 3 alertas | ev_dashboard.png | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-004 | Productos | Catálogo muestra todos los productos | Funcional | Alta | 8 productos en BD. | Sin datos | 1.Click Productos 2.Ver tabla | 8 productos con foto, precio, stock | Correcto. Indicadores de color funcionan. | 02_productos.png | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-005 | Productos | Registrar nuevo producto | Funcional | Alta | Usuario ADMIN. | Samsung A55¦P:1299¦Stock:30 | 1.Click Nuevo 2.Form completo 3.Registrar | Producto guardado, visible en catálogo | Correcto. Toast verde + en tabla. | ev_nuevo_producto.png | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-006 | Productos | Búsqueda en tiempo real | Funcional | Media | Módulo Productos cargado. | Búsqueda: 'iPhone' | 1.Click buscador 2.Escribir 'iPhone' | Lista muestra solo productos con 'iPhone' | Correcto. Filtrado instantáneo. | — | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-007 | Inventario | Registrar entrada de stock | Funcional | Alta | Usuario ADMIN. | Xiaomi 14 Pro¦Entrada¦Cant:10 | 1.Click Registrar Mov. 2.Form completo 3.Registrar | Stock sube de 2 a 12. Historial actualizado. | Correcto. Historial muestra 📥. | 03_inventario.png | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-008 | Inventario | Impide salida con stock=0 | Funcional | Alta | Realme C65 stock=0. | Salida¦Realme C65¦Cant:5 | 1.Registrar salida 2.Click Registrar | Error: 'Stock insuficiente' | Correcto. Toast rojo de error. | — | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-009 | Ventas | Agregar productos al carrito POS | Funcional | Alta | Módulo POS activo. | iPhone 15 Pro + Samsung S24 | 1.Click productos en grilla 2.Ver carrito | 2 ítems, subtotal+IGV+total calculados | Correcto. Total S/10,499.64 con IGV 18%. | 04_ventas_pos.png | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-010 | Ventas | Flujo completo de venta — Happy Path | Sistema | Alta | Carrito llenado. Cliente ingresado. | Cliente: María García¦Tarjeta | 1.Completar carrito 2.Datos cliente 3.Click Completar Venta | Venta registrada. Stocks descontados. | Correcto. VTA-XXXX. Stocks actualizados. | ev_venta_completada.png | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-011 | Ventas | Impide venta con carrito vacío | Funcional | Media | POS activo. Carrito vacío. | Sin productos | 1.Sin productos 2.Verificar botón | Botón Completar Venta deshabilitado | Correcto. opacity:0.5, cursor:not-allowed. | — | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-012 | Reportes | Ver reportes estadísticos | Funcional | Media | Al menos 1 venta en BD. | Sin datos | 1.Click Reportes 2.Ver KPIs+gráficos | KPIs + gráficos + tabla rentabilidad | Correcto. Todos los componentes visibles. | 05_reportes.png | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-013 | Clientes | Registrar nuevo cliente | Funcional | Media | Usuario ADMIN. | Pedro Condori¦pedro@x.com¦DNI:45678907 | 1.Click Nuevo Cliente 2.Form completo 3.Registrar | Cliente guardado con estado Activo | Correcto. Toast verde + en tabla. | — | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-014 | Clientes | Búsqueda de clientes | Funcional | Baja | 5+ clientes en BD. | Búsqueda: 'García' | 1.Escribir García en buscador | Solo clientes con 'García' visibles | Correcto. Filtrado instantáneo. | — | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-015 | Sesión | Cerrar sesión del sistema | Funcional | Alta | Usuario autenticado. | Sin datos | 1.Click Cerrar Sesión 2.Verificar login | Sesión limpiada, redirige al login | Correcto. Toast 'Sesión cerrada'. | — | PASS | — | QA-01 | 02/06/2026
TC-TM-F | Reportes | Exportar reportes a Excel | Funcional | Alta | Módulo Reportes activo. | Click Exportar Excel | 1.Click 📥 Exportar Excel 2.Verificar descarga | Genera archivo .xlsx descargable | No genera archivo. Solo toast informativo. | — | FAIL | BUG-TM-001 | QA-01 | 02/06/2026 | No implementado
TC-TM-S01 | Sistema | Alertas stock bajo en Dashboard | Sistema | Alta | Productos con stock ≤ mínimo. | Sin datos | 1.Login 2.Ver alertas Dashboard | Xiaomi 14 Pro (2 uds), Realme C65 (0) | PENDIENTE — Sprint 5 | — | PENDIENTE | — | QA-02 |  | Diferido

## Defectos
REPORTE DE DEFECTOS — TechMovil ERP
ID Defecto | TC Rel. | Módulo | Título del Defecto | Descripción | Pasos para Reproducir | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | Severidad | Prioridad | Estado | Asignado a | F. Reporte | F. Cierre | Observaciones
BUG-TM-001 | TC-TM-F | Reportes | Exportación a Excel no genera archivo descargable | Al hacer click en '📥 Exportar Excel' del módulo Reportes, el sistema solo muestra un toast informativo pero NO genera ningún archivo .xlsx descargable. | 1.Login como ADMIN 2.Ir a Reportes 3.Click en '📥 Exportar Excel' 4.Verificar carpeta Descargas | Solo aparece toast 'Exportando reporte a Excel...' No hay descarga. | Debe generarse y descargarse un archivo .xlsx con ventas e ingresos del período. | Media | Alta | Nuevo | Dev-Team | 02/06/2026 | — | Implementar SheetJS en frontend para generación de Excel en el cliente

## Métricas
DASHBOARD DE MÉTRICAS — CICLO DE PRUEBAS — TechMovil ERP
Total de Casos |  | Ejecutados |  | PASS ✅ |  | FAIL ❌ | PENDIENTE ⏳
RESUMEN POR MÓDULO
Módulo | Total CP | PASS | FAIL | BLOQUEADO | PENDIENTE | % Éxito
Login | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Dashboard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Productos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Inventario | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Ventas POS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Reportes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Clientes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sesión/Sistema | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL

## Guía de Uso
GUÍA DE USO — PLANTILLA DE PRUEBAS IEEE 829 — TechMovil
1. ESTÁNDAR APLICADO
Esta plantilla sigue IEEE 829 e ISO/IEC 29119. Compatible con Jira, TestRail, Zephyr, Azure DevOps.
2. PROCESO
PASO 1 — Plan de Pruebas: Info del proyecto. PASO 2 — Casos de Prueba: ID único, precondiciones, pasos, resultado esperado. PASO 3 — Ejecución: Resultado obtenido + estado (PASS/FAIL/PENDIENTE). PASO 4 — Defectos: FAIL → crear registro en hoja Defectos. PASO 5 — Métricas: Dashboard actualizado automáticamente.
3. IDs
Funcionales: TC-TM-001 ... Sistema: TC-TM-S01 ... Regresión: TC-TM-R01 ... Defectos: BUG-TM-001 ...
4. SEVERIDAD
CRÍTICA → Falla total. Corrección inmediata. ALTA → Funcionalidad principal afectada. MEDIA → Workaround existe. Próximo sprint. BAJA → Cosmético. Backlog.
5. BUENAS PRÁCTICAS
✅ 1 caso = 1 escenario específico. ✅ Pasos reproducibles por cualquier persona. ✅ Resultado esperado medible y verificable. ✅ Siempre evidencia cuando FAIL. ✅ % éxito mínimo aceptable: 95%.